监理服务

公开选取需求书

公开选取项目名称：惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板工程监理服务

公开选取人：惠州市第一妇幼保健院

二〇二二年九月

第一章公开选取项目内容

一、单位资格要求

1.已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围；

2.报名参加本次釆购服务的公司需取得国家住建部或广东省住建厅 核发的《工程监理资质证书》（一般公共建设），资质等级为监理乙级或以上，并已入驻广东省网上中介服务超市的企业。

二、项目概况

1.项目名称:惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板工程采购工程监理服务

2.建设单位:惠州市第一妇幼保健院

3.项目地点:惠城区演达四路5号，即惠州市第一妇幼保健院内

4.项目概况及总投资:因我院发展需要，已启动母婴安全补短板项目，改造面积约1329平方米。该项目包含四个板块工程内容：危重孕产妇重症监护室、特需门诊、MR设备用房改造以及洗衣用房改造，其中涉及装修工程、给排水工程、消防工程、通风工程、电气工程、弱电工程等工程内容，施工工程预算金额4754231.6元。

5.费用估算

本次采购服务金额：该项目服务费用为包干价98000元，其费用包含交通费、税费等服务期内产生的一切费用，且不因工期延长而调整。

- 服务内容

- 1.主要内容

- 提供本工程全过程的监理服务并出具监理报告，包括对项目全过程进行质量控制、进度控制、成本控制，合同管理、信息管理、风险管理，组织协调等。

- （1）协助业主跟踪检查合同的执行情况，确保施工单位按时履约，对合同工期的延误和延期进行解释，协助业主处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

- （2）按合同的要求，对项目的质量、进度、成本进行严格把关。按监理程序和守则向业主报告项目建设情况；对项目中出现的新问题协调各方确定解决方案，确保工程的顺利实施。

- （3）及时向业主提交反映工程动态和监理工作情况的项目文档；建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；督促、检查施工方及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作。

- （4）施工期间，要求中选人每周到场天数不少于四天，负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

- （5）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使工程信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

- （6）在施工过程中，及时进行阶段性检查并提出改进意见，项目竣工验收履行鉴定验收职责，项目竣工验收后督促施工方对业主进行培训和履行售后服务职责。

- （7）审查竣工文件的齐全性、完整性，督促、检查工程竣工文档的移交。

- 2.技术规范

- （1）对施工及保修阶段实行全方位（四控制、二管理、一协调）的监理。

- （2）在监理服务期限内对监理范围，按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及国家、省、市有关规定开展监理工作，贯穿于施工准备阶段、施工阶段、竣工验收、结算审核阶段和工程质量保修阶段，监理主要工作内容：依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段编制监理实施细则，对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

- 服务要求

- 1.服务工期要求

- 与施工单位的工期一致。总工期为180天，具体各工程施工期限如下：（1）危重孕产妇重症监护室工期75天；（2）特需门诊工期60天；（3）MR设备用房改造工期45天；(4)洗衣用房改造工期60天；自合同签订之日起，具体开工时间以开工令为准。

- 2.服务人员要求

现场派出监理工作需要的监理机构及监理人员，在合同签订前，向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

- 1、房屋建筑工程师类专业监理工程师1人，须具有工程专业类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称；

- 2、现场监理人员1人，为具有中专及以上学历经过监理业务培训，并取得相关证件的人员。

- 以上人员均为参选单位所聘用，须出具近三个月的社保明细证明复印件（若参选单位派驻本项目人员的社保是在其分支机构购买的，参选单位须出具相关证明文件确认在其分支机构购买社保的人员为参选单位所属员工）。

五、付款方式

1.业主与中选人签订合同后15天内，支付合同总金额的30%；

2.监管范围内施工进度按照招标文件工程总价内容完成约50%时，支付至合同总金额的50%；

3.工程验收合格，出具监理评估报告并签署竣工验收报告）后 15 个工作日内，业主对中选人进行考核（考核表见附件），根据考核结果支付合同尾款，具体如下：

| 考核分数（M） | 支付合同总额的比例（最高 50%） |
| --- | --- |
| M≥85 | 50% |
| 75≤M<85 | 40% |
| 60≤M<75 | 30% |
| M<60 | 20% |

六、其它条件

1.合同期内如发生人身安全及其它事故，一切责任和经济补偿均由中选单位负责；

2.确定中选单位后，合同签订前须按有关规定报有关部门审定；

3.中选单位所提供的服务人员在服务期间不得擅自调整，如需调整必须得到选取单位同意并经建设行政主管部门备案，且调整后人员资格、职称不得低于调整前的人员，否则选取单位有权单方终止委托服务；

4.中选单位在接到选取单位的通知后，须安排项目负责人于2个工作日内，到选取单位办公地点领取项目的“公开选取中介机构确认书或项目相关资料”，领取时须提供项目负责人负责该项目的投权委托书的复印件(含身价证复印件，领取时，须出示身份证原件)

5.中选单位领取确认书后2个工作日内须提供为本项目服务人员名单及所有人员相关证书的复印件(须出示原件)和近3个月的社保明细证明复印件(若中选单位派驻本项目人员的社保是在其分支机构购买的须中选单位出具相关证明文件确认在其分支机构购买社保的人员为中选单位所属员工)

6.对项目有关情况保密，不得与项目有利益关系的人接触；

7.做好资料保密工作，保证所有资料不外泄；

8.其他要求详见合同样本

六、中选单位资格的取消及重新选取中选单位

需报名的中介服务机构，务必按照本需求书的有关要求做好计划安排准备好相关材料.中选单位有下列情形之一，将直接取消中选单位的资格将中选单位列入“不良信用记录”，并按本需求书重新选取中选单位:

1.中选单位在接到选取单位的通知后，项目负责人未于2个工作日内，到选取单位办公地点领取项目的“公开选取中介机构确认书或项目相关资料”。

2.由于中选单位原因，导致工期滞后，中选单位不能按要求工期完成工作。